## ПП 1 (+)(2)
Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Химки Московской области "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы
Паспорт подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы
Муниципальный заказчик | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации
Наименование задачи | Отчетный (базовый) период |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год
Задача 1. Охрана водных объектов, тыс.руб. | ─── |  |  | 203 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
Задача 2. Экологическое образование и воспитание, информирование и пропаганда экологических знаний населения, тыс.руб. | ─── |  |  | 1767 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
Задача 3. Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), тыс.руб. | ─── |  |  | 16378 | 23401 | 23401 | 23401 | 23401
Задача 4. Разработка проектно-сметной документации по рекультивации полигона ТБО "Левобережный" и его охрана, тыс.руб. | ─── |  |  | 5600 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей)
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого
| "Охрана окружающей среды" | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации | Всего, в том числе: | 23948 | 32701 | 32701 | 32701 | 32701 | 154752
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 23948 | 32701 | 32701 | 32701 | 32701 | 154752
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Планируемые результаты реализации подпрограммы |  |  | ед. измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год
Показатель 1 Площадь очистки береговых зон водоемов городского округа Химки |  |  | кв. м. | 120602 | 122384 | 123384 | 124384 | 125384
Показатель 2 Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке |  |  | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Показатель 3 Разработка ПСД |  |  | да/нет | нет | нет | нет | нет | да
Показатель 4 Количество проведенных экологических субботников и субботников по уборке территории городского округа Химки |  |  | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Показатель 5 Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях |  |  | чел. | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000
Показатель 6 Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Показатель 7 Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) |  |  | % | 81 | 85 | 90 | 95 | 100
Показатель 8 Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб/чел.) |  |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Показатель 9 Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод |  |  | % | 10 | 15 | 20 | 25 | 30

## Планир Рез 1(+)(3)
Приложение №3 к муниципальной программе городского округа Химки Московской области
"Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы
Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы
№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Единица изме рения | Отчетный базовый период/базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | Средства Федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Химки | Внебюджетные источники |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Задача 1
1 | Охрана водных объектов | 0 | 0 | 12203 | 0 | Показатель 1 Площадь очистки береговых зон водоемов городского округа Химки | кв. м. | 115648 | 120602 | 122384 | 123384 | 124384 | 125384
[6 empty] | Показатель 2 Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
[6 empty] | Показатель 3 Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод | % | 0 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
Задача 2
2 | Экологическое образование и воспитание, информирование и пропаганда экологических знаний населения | 0 | 0 | 9767 | 0 | Показатель 1 Количество проведенных экологических субботников и субботников по уборке территории городского округа Химки | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | Показатель 2 Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях | чел. | 20235 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000
[6 empty] | Показатель 3 Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Задача 3
3 | Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) | 0 | 0 | 109982 | 0 | Показатель 1 Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) | % | 74 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100
[6 empty] | Показатель 2 Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб/чел.) | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Задача 4
4 | Разработка проектно-сметной документации по рекультивации полигона ТБО "Левобережный" и его охрана | 0 | 0 | 22800 | 0 | Показатель 1 Разработка ПСД | Да/нет | нет | нет | нет | нет | нет | да

## Методика 1(+)(4)
Приложение № 4 к муниципальной программе городского округа Химки Московской области
"Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы
Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы
№ | Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы | Единица измерения | Методика расчета показателя | Статистические источники получения информации | Периодичность представления
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Количество водных объектов местного значения, на которых проведены работы по их очистке | ед. | Количественный показатель отражающий количество единиц объектов на которых проведены работы | МБУ "КБиО" | Ежеквартально
2 | Площадь очистки береговых зон водоемов городского округа Химки | кв.м. | Количественный показатель отражающий площадь очистки береговых зон водоемов городского округа Химки | МБУ "КБиО" | Ежеквартально
3 | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод | % | Оценивается динамика изменения объемов сбросов загрязняющих веществ в сточных водах.Методика расчета показателя:Рассчитывается по формуле: С = Со./Собщ. Х 100, где:С – отношение сточных вод, очищенных до нормативных значений, к общему объему сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.Со. – объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенных.Собщ. – объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения.Источником получения информации является форма государственной статистической отчетности 2-ТП (водхоз), утвержденная приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.10.2009 № 230 «Об утверждении статистического инструментария для организации | МКУ "Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство" | Ежеквартально
4 | Количество населения, принявшего участие в экологических мероприятиях | чел. | Количественный показатель отражающий количество человек, принявших участие в экологических мероприятиях | МБУ "КБиО" | По факту проведения мероприятия
5 | Количество проведенных экологических субботников и субботников по уборке территории городского округа Химки | ед. | Количественный показатель отражающий количество проведенных экологических субботников и субботников по уборке территории городского округа Химки | МБУ "КБиО" | По факту проведения мероприятия
6 | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | % | Оценивается соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий, установленной для муниципальных образований документами (проектами документов) территориального планирования, согласно нормативам градостроительного проектирования, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Московской области».Методика расчета показателя:Рассчитывается по формуле: С = Пф./Пн Х 100, где:С – соответствие фактической озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий (процент, нарастающим итогом по отношению к базовому показателю);Пф. – фактическая площадь озелененных территорий муниципального образования;Пн. – минимально необходимая площадь озелененных территорий муниципального образования в соответствии с документацией территориального планирования.За базовый показатель принимается соотношение фактической площади озелененных территорий к минимально необходимой площади озелененных территорий, отраженной в документах (проектах документов) территориального планирования по состоянию на 01.01.2017. | МБУ "КБиО" | Ежеквартально
7 | Доля ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) | % | Соотношение ликвидированных свалок к общему количеству выявленных, обнаруженных свалок на территории муниципального образования | МБУ "КБиО" | Ежеквартально
8 | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб/чел.) | % | Оценивается соответствие фактических расходов муниципального образования на реализацию экологических мероприятий к нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.).Методика расчета показателя: Рассчитывается по формуле: Р = Рп./Ч/28,6 Х 100, где:Р – соответствие расходам на природоохранную деятельность;Рп. – расходы на природоохранную деятельность в рамках муниципальной программы; Ч – численность населения муниципального района, городского округа. | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации | Ежеквартально
9 | Разработка ПСД | да/нет | Наличие разработанной ПСД | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации | По факту проведения мероприятия

## Обосн 1(+)(5)
Приложение № 5 к муниципальной программе городского округа Химки Московской области
"Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы.
Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1.1 Очистка береговых зон водоемов | Всего | ─ | Всего: | 12203 | ─
|  |  | 2017 г. | 203
|  |  | 2018 г. | 3000
|  |  | 2019 г. | 3000
|  |  | 2020 г. | 3000
|  |  | 2021 г. | 3000
| Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость представлена на основании расчетов, произведенных МБУ "КБиО" с использованием единичных расценок, утвержденных Управлением ЖКХ и благоустройства | Всего: | 12203 | ─
|  |  | 2017 г. | 203
|  |  | 2018 г. | 3000
|  |  | 2019 г. | 3000
|  |  | 2020 г. | 3000
|  |  | 2021 г. | 3000
1.1.1 Очистка береговых зон водоемов городского округа Химки | Всего | ─ | Всего: | 12203 | ─
|  |  | 2017 г. | 203
|  |  | 2018 г. | 3000
|  |  | 2019 г. | 3000
|  |  | 2020 г. | 3000
|  |  | 2021 г. | 3000
| Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость представлена на основании расчетов, произведенных МБУ "КБиО" с использованием единичных расценок, утвержденных Управлением ЖКХ и благоустройства | Всего: | 12203 | ─
|  |  | 2017 г. | 203
|  |  | 2018 г. | 3000
|  |  | 2019 г. | 3000
|  |  | 2020 г. | 3000
|  |  | 2021 г. | 3000
2.2 Проведение экологических мероприятий | Всего | ─ | Всего: | 9767 | ─
|  |  | 2017 г. | 1767
|  |  | 2018 г. | 2000
|  |  | 2019 г. | 2000
|  |  | 2020 г. | 2000
|  |  | 2021 г. | 2000
| Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость представлена на основании расчетов, произведенных МБУ "КБиО" с использованием единичных расценок, утвержденных Управлением ЖКХ и благоустройства | Всего: | 9767 | ─
|  |  | 2017 г. | 1767
|  |  | 2018 г. | 2000
|  |  | 2019 г. | 2000
|  |  | 2020 г. | 2000
|  |  | 2021 г. | 2000
2.2.1 Расходы на проведение экологических субботников и субботников по уборке территории городского округа | Всего | ─ | Всего: | 9767 | ─
|  |  | 2017 г. | 1767
|  |  | 2018 г. | 2000
|  |  | 2019 г. | 2000
|  |  | 2020 г. | 2000
|  |  | 2021 г. | 2000
| Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость представлена на основании расчетов, произведенных МБУ "КБиО" с использованием единичных расценок, утвержденных Управлением ЖКХ и Б | Всего: | 9767 | ─
|  |  | 2017 г. | 1767
|  |  | 2018 г. | 2000
|  |  | 2019 г. | 2000
|  |  | 2020 г. | 2000
|  |  | 2021 г. | 2000
3.3 Ликвидация несанкционированных свалок | Всего | ─ | Всего: | 132782 | ─
|  |  | 2017 г. | 21978
|  |  | 2018 г. | 27701
|  |  | 2019 г. | 27701
|  |  | 2020 г. | 27701
|  |  | 2021 г. | 27701
| Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость представлена на основании расчетов, произведенных МБУ "КБиО" с использованием единичных расценок, утвержденных Управлением ЖКХ и Б | Всего: | 132782 | ─
|  |  | 2017 г. | 21978
|  |  | 2018 г. | 27701
|  |  | 2019 г. | 27701
|  |  | 2020 г. | 27701
|  |  | 2021 г. | 27701
3.3.1 Ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов | Всего | ─ | Всего: | 109982 | ─
|  |  | 2017 г. | 16378
|  |  | 2018 г. | 23401
|  |  | 2019 г. | 23401
|  |  | 2020 г. | 23401
|  |  | 2021 г. | 23401
| Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость представлена на основании расчетов, произведенных МБУ "КБиО" с использованием единичных расценок, утвержденных Управлением ЖКХ и Б | Всего: | 109982 | ─
|  |  | 2017 г. | 16378
|  |  | 2018 г. | 23401
|  |  | 2019 г. | 23401
|  |  | 2020 г. | 23401
|  |  | 2021 г. | 23401
Расходы на охрану полигона ТБО | Всего | ─ | Всего: | 22800 | ─
|  |  | 2017 г. | 5600
|  |  | 2018 г. | 4300
|  |  | 2019 г. | 4300
|  |  | 2020 г. | 4300
|  |  | 2021 г. | 4300
| Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость представлена на основании коммерческих предложений | Всего: | 22800 | ─
|  |  | 2017 г. | 5600
|  |  | 2018 г. | 4300
|  |  | 2019 г. | 4300
|  |  | 2020 г. | 4300
|  |  | 2021 г. | 4300

## Меропр 1(+)(6)
Приложение № 6 муниципальной программе городского округа Химки Московской области
"Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы
Перечень мероприятий подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы
№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 финансовом году (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
[6 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Задача 1 Охрана водных объектов | 2017-2021 | Итого | 4049 | 12203 | 203 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | МБУ "КБиО"
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 4049 | 12203 | 203 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1. Очистка береговых зон водоемов
1.1.1 | Расходы на очистку береговых зон водоемов | 2017-2021 | Итого | 4049 | 12203 | 203 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | МБУ "КБиО" | Очистка береговых зон водоемов в границах г. о. Химки (до 125384 кв.м.). Очистка прибрежных и водоохранных зон, прудов и водоемов г.о. Химки в количестве 9 ед.
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 4049 | 12203 | 203 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Задача 2 Экологическое образование и воспитание, информирование и пропаганда экологических знаний населения | 2017-2021 | Итого | 1962 | 9767 | 1767 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | МБУ "КБиО"
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 1962 | 9767 | 1767 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2. Проведение экологических мероприятий
2.2.1 | Расходы на проведение экологических субботников и субботников по уборке территории городского округа | 2017-2021 | Итого | 1962 | 9767 | 1767 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | МБУ "КБиО" | Проведение субботников на территории г.о. Химки в количестве 3-х ед. ежегодно
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 1962 | 9767 | 1767 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Задача 3 Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) | 2017-2021 | Итого | 25926 | 109982 | 16378 | 23401 | 23401 | 23401 | 23401 | МБУ "КБиО"
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 25926 | 109982 | 16378 | 23401 | 23401 | 23401 | 23401
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок
3.3.1 | Ликвидация несанкционированных свалок промышленных и бытовых отходов | 2017-2021 | Итого | 25926 | 109982 | 16378 | 23401 | 23401 | 23401 | 23401 | МБУ "КБиО" | 100% ликвидация несанкционированных свалок (навалов) на территории г.о. Химки
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 25926 | 109982 | 16378 | 23401 | 23401 | 23401 | 23401
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Задача 4 Разработка проектно-сметной документации по рекультивации полигона ТБО "Левобережный" и его охрана | 2017-2021 | Итого | 3900 | 22800 | 5600 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 3900 | 22800 | 5600 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 3. Ликвидация несанкционированных свалок
4.3.1 | Разработка ПСД по рекультивации полигона ТБО | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации | Разработка проектно-сметной документации по рекультивации полигона ТБО "Левобережный" для дальнейшей рекультивации
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.2 | Расходы на охрану полигона ТБО | 2017-2021 | Итого | 3900 | 22800 | 5600 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации | Охрана полигона ТБО (23га)
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 3900 | 22800 | 5600 | 4300 | 4300 | 4300 | 4300
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3.3 | Софинансирование на рекультивацию полигона ТБО | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации | Мероприятия по рекультивации полигона ТБО
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дорож. 1(+)(7)
Приложение № 7 к муниципальной программе городского округа Химки Московской области
"Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы
"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Очистка береговых зон водоемов" подпрограммы "Охрана окружающей среды"
муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы
№ п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) | 2017 год (контрольный срок) |  |  |  | Результат исполнения
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки | Директор МБУ "КБиО" О.А. Смирнова | ─ | ₊ | ₊ | ─ | Очистка береговых зон водоемов г. о. Химки (120602 кв.м.). Очистка прибрежных и водоохранных зон, прудов и водоемов г.о. Химки в количестве 9 ед.
| Заместитель Главы Администрации городского округа |  |  | ________________/А.В. Виноградов/

## Дорож.. 1(+)(8)
Приложение № 8 к муниципальной программе городского округа Химки Московской области
"Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы
"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Проведение экологических мероприятий"подпрограммы "Охрана окружающей среды"
муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы
№ п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) | 2017 год (контрольный срок) |  |  |  | Результат исполнения
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки | Директор МБУ "КБиО" О.А. Смирнова | ─ | ₊ | ₊ | ─ | Проведение субботников на территории г.о. Химки в количестве 3-х ед.
| Заместитель Главы Администрации городского округа |  |  | ________________/А.В. Виноградов/

## Дорож... 1(+)(9)
Приложение № 9 к муниципальной программе городского округа Химки Московской области
"Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы
"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Ликвидация несанкционированных свалок" подпрограммы "Охрана окружающей среды"
муниципальной программы городского округа Химки Московской области "Экология и окружающая среда городского округа Химки" на 2017-2021 годы
№ п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) | 2017 год (контрольный срок) |  |  |  | Результат исполнения
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского округа Химки | Директор МБУ "КБиО" О.А. Смирнова | ₊ | ₊ | ₊ | ₊ | Ликвидация несанкционированных свалок (навалов) на территории г. о. Химки составляет 81%. Охрана полигона ТБО (23га).
| Заместитель Главы Администрации городского округа |  |  | ________________/А.В. Виноградов/