## Подпр 2(+)(9)
Приложение № 9 к муниципальной программе городского округа Химки
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки» на 2017-2021 годы
Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации
Наименование задачи | Отчетный (базовый) период |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год
Задача 1. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры, тыс. руб. | 0 |  |  | 34015 | 4015 | 4000 | 0 | 0
Задача 2. Повышение уровня качества и доступности транспортных услуг для населения: оптимизация маршрутной сети, обновление подвижного состава, создание безналичной оплаты проезда, тыс. руб. | 9271 |  |  | 28080 | 9735 | 9735 | 9735 | 9735
Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом, тыс. руб. | 758 |  |  | 918 | 500 | 500 | 500 | 500
Источник финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей)
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого
| «Пассажирский транспорт общего пользования» | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации | Всего, в том числе; | 63013 | 14250 | 14235 | 10235 | 10235 | 111968
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 47998 | 14235 | 14235 | 10235 | 10235 | 96938
|  |  | Внебюджетные источники | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30
Планируемые результаты реализации подпрограммы: |  |  | единица измерения: | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год
Показатель 1 Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года |  |  | % | 63 | 65 | 65 | 65 | 65
Показатель 2 Доля муниципальных маршрутов решулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа (муниципального района) на конец года |  |  | % | 64.7 | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 68.85
Показатель 3 Предоставление населению бесплатных маршрутов во время проведения выездных массовых мероприятий |  |  | авто-час | Фактическое количество поездок на перевозку пассажиров будет определяться по мере возникновения необходимости (при транспортном обеспечении мероприятий федерального, регионального и местного значения, проводимых на территории городского округа Химки Московской области )
Показатель 4 Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования |  |  | % | 4.53 | 3.23 | 2.05 | 0.98 | 0
Показатель 5 Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования |  |  | м/м | 106000 | 111620 | 117240 | 122860 | 128480
Показатель 6 Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования |  |  | м/м | 101196 | 108020 | 114840 | 121660 | 128480
Показатель 7 Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках |  |  | м/м | 880 | 1095 | 1310 | 1520 | 1740
Показатель 8 Доля перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% |  |  | % | 50 | 60 | 60 | 60 | 60

## Планир Рез 2(+)(10)
Приложение № 10 к муниципальной программе городского округа Химки
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
Планируемые результаты реализации подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки» на 2017-2021 годы
№ | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) |  |  |  | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации
|  | Средства Федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Химки | Внебюджетные источники |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Задача 1
1 | Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры | 0 | 0 | 42000 | 30 | Показатель 1 Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования | % | 5.17 | 4.53 | 3.23 | 2.05 | 0.98 | 0
[6 empty] | Показатель 2 Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования | м/м | 95191 | 106000 | 111620 | 117240 | 122860 | 128480
[6 empty] | Показатель 3 Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования | м/м | 95191 | 101196 | 108020 | 114840 | 121660 | 128480
[6 empty] | Показатель 4 Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках | м/м | 500 | 880 | 1095 | 1310 | 1520 | 1740
Задача 2
2 | Повышение уровня качества и доступности транспортных услуг для населения: оптимизация маршрутной сети, обновление подвижного состава, создание безналичной оплаты проезда | 0 | 15000 | 52020 | 0 | Показатель 1 Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | % | 45 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65
Задача 3
3 | Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | 0 | 0 | 2918 | 0 | Показатель 1 Предоставление населению бесплатных маршрутов во время проведения выездных массовых мероприятий | авто-час | 246.35 | Фактическое количество поездок на перевозку пассажиров будет определяться по мере возникновения необходимости (при транспортном обеспечении мероприятий федерального, регионального и местного значения, проводимых на территории городского округа Химки Московской области )
[6 empty] | Показатель 2 Доля муниципальных маршрутов решулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа (муниципального района) на конец года | % | 45 | 64.7 | 68.85 | 68.85 | 68.85 | 68.85
[6 empty] | Показатель 3 Доля перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% | % | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60

## Методика 2(+)(11)
Приложение № 11 к муниципальной программе
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки» на 2017-2021 годы
№ | Наименование показателя эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы | Единица измерения | Методика расчета показателя | Статистические источники получения информации | Периодичность представления
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Показатель 1 Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования | % | Оценивается динамика изменения нехватки парковочных машино-мест на парковках общего пользования городского округа Химки Рассчитывается по формуле: D = (Nн - Nо) / Nн * 100% , где: Nн = H * S / 1000 , где: H - норматив градостроительства, соответствующий норме в 420 машиномест на 1000 жителей; S - количество жителей муниципального обрзования; Nо - Общее фактическое количество машиномест на территории муниципального образования. | Федеральная служба Государственной статистики Форма "Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям"; Сводная отчетнось отдела транспорта и связи управления развития промышленности, транспорта и связи Администрации "общее количество парковочных мест в г.о. Химки" | Ежеквартально
2 | Показатель 2 Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования | м/м | Закладвается динамика планового изменения количества парковочных мест на парковках общего пользования. Методика расчета показателя: Рассчитывается по формуле: Nн = H * S / 1000 , где: H - норматив градостроительства, соответствующий норме в 420 машиномест на 1000 жителей; S - количество жителей муниципального обрзования; Nо - Общее фактическое количество машиномест на территории муниципального образования. | Форма отчетности Федеральной службы Государственной статистики "Численность населения Российской Федерации по муниципальным образованиям" | Ежеквартально
3 | Показатель 3 Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования | м/м | Оценивается динамика изменения количества парковочных мест на парковках общего пользования. Методика расчета показателя: Рассчитывается по формуле: Nо = Общее фактическое количество машиномест на территории муниципального образования. | Сводная отчетнось отдела транспорта и связи управления развития промышленности, транспорта и связи Администрации "общее количество парковочных мест в г.о. Химки" | Ежеквартально
4 | Показатель 4 Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках | м/м | Оценивается динамика изменения количества парковочных мест на перехватывающих парковках. Методика расчета показателя: Рассчитывается по формуле: Nпп = Общее фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках. | Сводная отчетнось отдела транспорта и связи управления развития промышленности, транспорта и связи Администрации "общее количество парковочных мест в г.о. Химки" | Ежеквартально
5 | Показатель 5 Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | % | Оценивается динамика увеличения доли поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года на территории муниципального образования. Рассчитывается по формуле: ∆T= 1- Tк / Tо , где: Tк – количество поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт. T - общее количество оплаченных пассажирами поездок | Форма отчетности использования ООО "Единая транспортная карта" | Ежеквартально
6 | Показатель 6 Предоставление населению бесплатных маршрутов во время проведения выездных массовых мероприятий | авто-час | Оценивается фактическое время предоставления населению бесплатных маршрутов во время проведения выездных массовых мероприятий. Методика расчета показателя: Рассчитывается по формуле: Nпп =количество часов предоставления населению бесплатных маршрутов во время проведения выездных массовых мероприятий. | Форма КС-2 к муниципальному контракту. Акт о приемке выполненных работ | Ежеквартально
7 | Показатель 7 Доля муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа (муниципального района) на конец года | % | Оценивается динамика увеличения муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа на конец года. Рассчитывается по формуле: ∆P= 1- Pк / Pо , где: Pк – количество маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам . P - количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа. По состоянию на начало реализации муниципальной порграммы в городском округе Химки 20 муниципальных маршрутов, из них 11 по регулируемым тарифам. | Форма "Реестр маршрутов регулярных перевозок проходящих по территории городского округа Химки" отдела транспорта и связи управления развития промышленности, транспорта и связи Администрации городского округа Химки Московской области | Ежеквартально
8 | Показатель 8 Доля перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20% | % | Оценивается динамика увеличения доля перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20%. Рассчитывается по формуле: ∆Z= Zu / Zо*100 , где: Zu – количество перевозчиков - юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не менее 20%. Zo - общее количество перевозчиков муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа. | Форма "Реестр маршрутов регулярных перевозок проходящих по территории городского округа Химки" отдела транспорта и связи управления развития промышленности, транспорта и связи Администрации городского округа Химки Московской области | Ежеквартально

## Обосн 2(+)(12)
Приложение № 12 к муниципальной программе
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки» на 2017-2021 годы
Наименование мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5
Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» | Всего | ─ | Всего: | 111968 | ─
|  |  | 2017 г. | 63013
|  |  | 2018 г. | 14250
|  |  | 2019 г. | 14235
|  |  | 2020 г. | 10235
|  |  | 2021 г. | 10235
| Средства бюджета Московской области |  | Всего: | 15000 | ─
|  |  | 2017 г. | 15000
|  |  | 2018 г. | 0
|  |  | 2019 г. | 0
|  |  | 2020 г. | 0
|  |  | 2021 г. | 0
| Средства бюджета городского округа Химки |  | Всего: | 96938 | ─
|  |  | 2017 г. | 47998
|  |  | 2018 г. | 14235
|  |  | 2019 г. | 14235
|  |  | 2020 г. | 10235
|  |  | 2021 г. | 10235
| Внебюджетные источники |  | Всего: | 30 | ─
|  |  | 2017 г. | 15
|  |  | 2018 г. | 15
|  |  | 2019 г. | 0
|  |  | 2020 г. | 0
|  |  | 2021 г. | 0
Основное мероприятие 1.1 Организация парковок на территории городского округа Химки | Всего | ─ | Всего: | 42030 | ─
|  |  | 2017 г. | 34015
|  |  | 2018 г. | 4015
|  |  | 2019 г. | 4000
|  |  | 2020 г. | 0
|  |  | 2021 г. | 0
| Средства бюджета городского округа Химки |  | Всего: | 42000 | ─
|  |  | 2017 г. | 34000
|  |  | 2018 г. | 4000
|  |  | 2019 г. | 4000
|  |  | 2020 г. | 0
|  |  | 2021 г. | 0
| Внебюджетные источники |  | Всего: | 30 | ─
|  |  | 2017 г. | 15
|  |  | 2018 г. | 15
|  |  | 2019 г. | 0
|  |  | 2020 г. | 0
|  |  | 2021 г. | 0
1.1.1 Организация машиномест на парковках общего пользования | Всего | ─ | Всего: | 42030 | ─
|  |  | 2017 г. | 34015
|  |  | 2018 г. | 4015
|  |  | 2019 г. | 4000
|  |  | 2020 г. | 0
|  |  | 2021 г. | 0
| Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость рассчитана на основании проектно-сметной документации | Всего: | 42000 | ─
|  |  | 2017 г. | 34000
|  |  | 2018 г. | 4000
|  |  | 2019 г. | 4000
|  |  | 2020 г. | 0
|  |  | 2021 г. | 0
| Внебюджетные источники | Стоимость рассчитана на основании проектно-сметной документации | Всего: | 30 | ─
|  |  | 2017 г. | 15
|  |  | 2018 г. | 15
|  |  | 2019 г. | 0
|  |  | 2020 г. | 0
|  |  | 2021 г. | 0
Основное мероприятие 2.1 Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров | Всего | ─ | Всего: | 69938 | ─
|  |  | 2017 г. | 28998
|  |  | 2018 г. | 10235
|  |  | 2019 г. | 10235
|  |  | 2020 г. | 10235
|  |  | 2021 г. | 10235
| Средства бюджета Московской области |  | Всего: | 15000 | ─
|  |  | 2017 г. | 15000
|  |  | 2018 г. | 0
|  |  | 2019 г. | 0
|  |  | 2020 г. | 0
|  |  | 2021 г. | 0
| Средства бюджета городского округа Химки |  | Всего: | 54938 | ─
|  |  | 2017 г. | 13998
|  |  | 2018 г. | 10235
|  |  | 2019 г. | 10235
|  |  | 2020 г. | 10235
|  |  | 2021 г. | 10235
2.1.1 Приобретение низкопольных короткобазных автобусов общественного транспорта, дополнительных комплектов резины и оборудования для транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | Всего | ─ | Всего: | 15000 | ─
|  |  | 2017 г. | 15000
|  |  | 2018 г. | 0
|  |  | 2019 г. | 0
|  |  | 2020 г. | 0
|  |  | 2021 г. | 0
| Средства бюджета Московской области | Стоимость выполнения рассчитана на основании предложений поставщиков | Всего: | 15000 | ─
|  |  | 2017 г. | 15000
|  |  | 2018 г. | 0
|  |  | 2019 г. | 0
|  |  | 2020 г. | 0
|  |  | 2021 г. | 0
2.1.2 Предоставление транспортных услуг населению электрическим транспортом | Всего | ─ | Всего: | 52020 | ─
|  |  | 2017 г. | 13080
|  |  | 2018 г. | 9735
|  |  | 2019 г. | 9735
|  |  | 2020 г. | 9735
|  |  | 2021 г. | 9735
| Средства бюджета городского округа Химки | Объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия (Оф) определяется как разница между прогнозируемыми доходами и расходами по маршрутам: Оф = Д – Р, где: Д – сумма доходов по маршрутам определяются с учетом прогнозируемых доходов от перевозки платных пассажиров по тарифам, утверждаемым Правительством Московской области (Дсобi), и прогнозных объемов финансирования из бюджета Московской области выпадающих доходов, возникающих от перевозки отдельных категорий граждан, имеющих место жительства в Московской области и городе Москве (Дкомпi) | Всего: | 52020 | ─
|  |  | 2017 г. | 13080
|  |  | 2018 г. | 9735
|  |  | 2019 г. | 9735
|  |  | 2020 г. | 9735
|  |  | 2021 г. | 9735
3.1.1 Организация транспортного обслуживания автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров | Всего | ─ | Всего: | 2918 | ─
|  |  | 2017 г. | 918
|  |  | 2018 г. | 500
|  |  | 2019 г. | 500
|  |  | 2020 г. | 500
|  |  | 2021 г. | 500
| Средства бюджета городского округа Химки | Стоимость 1 авточаса на заказных перевозках при применении почасового тарифа рассчитывается по следующей формуле: С1ч = Cеб + Рен + Страх × Кпас, где С1ч - Стоимость 1 авточаса на заказных перевозках при применении почасового тарифа; Себ – себестоимость транспортных услуг; Рен – рентабельность; Страх – страховой сбор на 1 пассажира; Кпас- количество перевозимых пассажиров | Всего: | 2918 | ─
|  |  | 2017 г. | 918
|  |  | 2018 г. | 500
|  |  | 2019 г. | 500
|  |  | 2020 г. | 500
|  |  | 2021 г. | 500

## 12 (hidden)
Приложение №12 к муниципальной программе городского округа Химки Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Строительство и реконструкция сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов" подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
№ п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) | 2017 год (контрольный срок) |  |  |  | Результат исполнения
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок | Директор МБУ "Химдор" Викулов В.Ф. | ₊ | ₊ | ₊ | ₊ | Поддерживание соответствия потребительских свойств дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства (2257м²) нормативным требованиям, обеспечение безопасности дорожного движения
| Заместитель Главы Администрации городского округа |  |  | ________________/А.В. Виноградов/

## 13 (hidden)
Приложение №13 к муниципальной программе городского округа Химки Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам" подпрограммы «Дороги Подмосковья» муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
№ п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) | 2017 год (контрольный срок) |  |  |  | Результат исполнения
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок | Директор МБУ "Химдор" Викулов В.Ф. | ₊ | ₊ | ₊ | ₊ | Поддерживание соответствия потребительских свойств дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений нормативным требованиям, обеспечение безопасности дорожного движения
| Заместитель Главы Администрации городского округа |  |  | ________________/А.В. Виноградов/

## 14 (hidden)
Приложение №14 к муниципальной программе городского округа Химки Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Организация парковкок на территории городского округа Химки" подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования" муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
№ п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) | 2017 год (контрольный срок) |  |  |  | Результат исполнения
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Определение границ земельных участков, свободных от застройки, не обремененных правами третьих лиц, разработка и утверждение дорожной карты передачи земельных участков под строительство парковок, реализация подпрограммы | Отдел транспорта и связи управления развития промышленности, транспорта и связи Администрации городского округа Химки Московской области , начальник отдела транспорта и связи управления развития промышленности, транспорта и связи Гаврилов Денис Валерьевич | ₋ | ₊ | ₊ | ₊ | Сокращение дефицита парковочных мест в городском округе Химки на 2017 год
| Заместитель Главы Администрации городского округа |  |  | _______________/А.В. Виноградов/

## 15 (hidden)
Приложение №15 к муниципальной программе городского округа Химки Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров" подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования" муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
№ п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) | 2017 год (контрольный срок) |  |  |  | Результат исполнения | Фактический результат исполнения | Причины невыполнения
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок | Отдел бюджетного планирования, муниципальных программ и услуг Управления ЖКХиБ Администрации городского округа Химки | ₊ | ₊ | ₊ | ₊ | Увеличение количества транспортных средств, работающих по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Увеличение объема транспортной работы по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, доведение его до 84 тыс.авточасов. Увеличение количества перевозимых пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым маршрутам, доведение их общего количества до 11786,7 тыс.чел. Предоставление транспортных услуг населению электрическим транспортом. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом. Организация транспортного обслуживания автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров
| Заместитель Главы Администрации городского округа |  |  | ________________/А.В. Виноградов/

## 16 (hidden)
Приложение №16 к муниципальной программе городского округа Химки Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Обеспечение безопасного поведения на дорогах городского округа" подпрограммы "Безопасность дорожного движения" муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
№ п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) | 2017 год (контрольный срок) |  |  |  | Результат исполнения
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок | Директор МБУ "Химдор" Викулов В.Ф. | ₊ | ₊ | ₊ | ₊ | Поддерживание соответствия потребительских свойств дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений нормативным требованиям, обеспечение безопасности дорожного движения
| Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок | Директор МБУ "Химдор" Викулов В.Ф. | ₊ | ₊ | ₊ | ₊ | Поддерживание соответствия потребительских свойств дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений нормативным требованиям, обеспечение безопасности дорожного движения
| Заместитель Главы Администрации городского округа |  |  | ________________/А.В. Виноградов/

## 17 (hidden)
Приложение №16 к муниципальной программе городского округа Химки Московской области
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Устройство маршрутов активного отдыха" подпрограммы "Безопасность дорожного движения" муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
№ п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) | 2017 год (контрольный срок) |  |  |  | Результат исполнения
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок | Директор МБУ "Химдор" Викулов В.Ф. | ₊ | ₊ | ₊ | ₊ | Увеличение веломаршрутной сети в городском округе, создание маршрутов активного отдыха на территории городского округа Химки.
| Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок | Директор МБУ "Химдор" Викулов В.Ф. | ₊ | ₊ | ₊ | ₊ | Поддерживание соответствия потребительских свойств дорог общего пользования местного значения, элементов обустройства и дорожных сооружений нормативным требованиям, обеспечение безопасности дорожного движения
| Заместитель Главы Администрации городского округа |  |  | ________________/А.В. Виноградов/

## Меропр 2(+)(13)
Приложение № 13 к муниципальной программе
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
Перечень мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки» на 2017-2021 годы
№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования в 2016 году (тыс. руб) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
[6 empty] | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Задача 1. Строительство (реконструкция) объектов транспортной инфраструктуры | 2017-2021 | Итого | 0 | 42030 | 34015 | 4015 | 4000 | 0 | 0 | ─ | ─
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 0 | 42000 | 34000 | 4000 | 4000 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 1. Организация парковок на территории городского округа Химки
1.1.1 | Организация машиномест на парковках общего пользования | 2017-2021 | Итого | 0 | 42030 | 34015 | 4015 | 4000 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации | Увеличение машиномест на парковках общего пользования
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 0 | 42000 | 34000 | 4000 | 4000 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2. Повышение уровня качества и доступности транспортных услуг для населения: оптимизация маршрутной сети, обновление подвижного состава, создание безналичной оплаты проезда | 2017-2021 | Итого | 10029 | 67020 | 28080 | 9735 | 9735 | 9735 | 9735 | ─ | ─
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 10029 | 52020 | 13080 | 9735 | 9735 | 9735 | 9735
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2. Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров
2.1.1 | Приобретение низкопольных короткобазных автобусов общественного транспорта, дополнительных комплектов резины и оборудования для транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 2017-2021 | Итого | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации | Приобретение низкопольных короткобазных автобусов общественного транспорта
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Предоставление транспортных услуг населению электрическим транспортом | 2017-2021 | Итого | 9271 | 52020 | 13080 | 9735 | 9735 | 9735 | 9735 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации | Предоставление маршрутов электрическим транспортом - 6 шт.
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 9271 | 52020 | 13080 | 9735 | 9735 | 9735 | 9735
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Предоставление транспортных услуг населению автомобильным транспортом | 2017-2021 | Итого | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации | Предоставление маршрутов автомобильным транспортом - 7 шт.
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | 2017-2021 | Итого | 0 | 2918 | 918 | 500 | 500 | 500 | 500 | ─ | ─
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 0 | 2918 | 918 | 500 | 500 | 500 | 500
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2. Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров
3.1.1 | Организация транспортного обслуживания автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров | 2017-2021 | Итого | 0 | 2918 | 918 | 500 | 500 | 500 | 500 | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Администрации | Популяризация общественной жизни города среди жетелей городского округа Химки путем участия в общественно-массовых мероприятиях.
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 0 | 2918 | 918 | 500 | 500 | 500 | 500
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: |  | 2017-2021 | Итого | 10029 | 111968 | 63013 | 14250 | 14235 | 10235 | 10235
|  |  | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Средства бюджета городского округа Химки | 10029 | 96938 | 47998 | 14235 | 14235 | 10235 | 10235
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0

## Дорож 2(+)(14)
Приложение № 14 к муниципальной программе городского округа Химки
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Организация парковок на территории городского округа Химки», подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки» на 2017-2021 годы
№ п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) | 2017 год |  |  |  | Планируемый результат исполнения
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Определение границ земельных участков, свободных от застройки, не обремененных правами третьих лиц, разработка и утверждение дорожной карты передачи земельных участков под строительство парковок, реализация подпрограммы | Управление инвестиций и инноваций Администрации, начальник управления Калинин В.В. | - | + | + | + | Сокращение дефицита парковочных мест на 1,3% в городском округе Химки на 2017 год
| Заместитель Главы Администрации городского округа |  |  |  |  | ________________/Г.Л Лапидус/

## Дорож 2(+)(15)
Приложение № 15 к муниципальной программе городского округа Химки
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки»
«Дорожная карта» по выполнению основного мероприятия «Организация транспортного обслуживания населения в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров», подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» муниципальной программы городского округа Химки Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Химки» на 2017-2021 годы
№ п/п | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) | 2017 год |  |  |  | Планируемый результат исполнения
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Проведение процедуры закупок для муниципальных нужд в рамках плана закупок | Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства И.А. Варакин | + | + | + | + | Увеличение количества транспортных средств, работающих по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам. Увеличение объема транспортной работы по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, доведение его до 84 тыс.авточасов. Увеличение количества перевозимых пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым маршрутам, доведение их общего количества до 11786,7 тыс.чел. Предоставление транспортных услуг населению электрическим транспортом. Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом. Организация транспортного обслуживания автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров
| Заместитель Главы Администрации городского округа |  |  |  |  | ________________/Г.Л Лапидус/